Ielu saraksts, kurās tiks veikti būvdarbi objekta “Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā” izbūves laikā

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Ielas nosaukums un posms, kurā veicami darbi** | **Plānotais izpildes laiks (kalendāra dienās)** |
|  | Slokas ielā (no Kurzemes prospekta līdz Beberbeķu ielai) | 182 |
|  | Kurzemes prospektā (no Slokas ielas līdz Pureņu ielai) | 301 |
|  | Ziedoņa ielā (visā ielas garumā) | 182 |
|  | Airītes ielā (visā ielas garumā) | 147 |
|  | Mazajā Zolitūdes ielā (visā ielas garumā) | 217 |
|  | Rāvas ielā (no Airītes ielas līdz Rāvas 2) | 91 |
|  | Dunalkas ielā (no Airītes ielas līdz Ceriņu ielai) | 210 |
|  | Ceriņu ielā (visā ielas garumā) | 189 |
|  | Vērgales ielā (visā ielas garumā) | 210 |
|  | Ķiburgas ielā (visā ielas garumā) | 350 |
|  | Skaru ielā (visā ielas garumā) | 154 |
|  | Tāšu ielā (visā ielas garumā) | 154 |
|  | Lazdu ielā (visā ielas garumā) | 224 |
|  | Vībotņu ielā (visā ielas garumā) | 154 |
|  | Zolitūdes ielā (no Jūrmalas gatves līdz Pureņu ielai) | 182 |
|  | Ēnas ielā (visā ielas garumā) | 133 |
|  | Ērkšķu ielā (visā ielas garumā) | 77 |
|  | Pureņu ielā (no Zolitūdes ielas līdz kad.nr.01000822031) | 196 |
|  | Beberbeķu ielā (no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei) | 301 |
|  | Jūrmalas gatvē (no Zolitūdes ielas līdz kad.nr.01000829006) | 252 |
|  | kad. Nr.01000822307 (visā ielas garumā, pievienojums Jūrmalas gatvē) | 154 |
|  | kad. Nr. 01000820615 (visā ielas garumā, pievienojums Jūrmalas gatvē) | 140 |

Piezīme. Būvdarbu izpildes laiks katram ielas posmam noteikts orientējoši, ņemot vērā, ka plānotais būvdarbu izpildes laiks objektā ir 15 kalendāra mēneši.